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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

От  19.08.2024 г.   	ст. Милютинская		                           № 209

Об утверждении дорожной карты 
подготовки к проведению 
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования 
в Милютинском районе в 2025 году
[bookmark: _GoBack]          
В соответствии с приказом минобразования ростовской области от 15.08.2024 №764 «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2025 году», в целях организованной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году на территории Милютинского района
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Милютинском районе в 2025 году (далее – Дорожная карта) (приложение).
2. Заместителю заведующего отделом образования Администрации Милютинского района (Кандакова З.И.), ведущему специалисту отдела образования Администрации Милютинского района (Жукова О.И.), руководителям образовательных организаций, реализующих программы основного общего и среднего общего образования, обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.
3.  Руководителям образовательных организаций, реализующих программы основного общего и среднего общего образования, разработать и утвердить дорожные карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования
Администрации Милютинского района                            Е.А.Парфенова
Приложение № 1
к приказу отдела образования
от     __.08.2024 г. №______ 



Дорожная карта 
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования 
на территории Милютинского района в 2024-2025 учебном году

	№ п/п
	Основные направления деятельности
	Сроки реализации
	Ответственные исполнители

	1. Анализ проведения ГИА в 2024 году

	1.1.
	Подготовка статистико-аналитического отчета по итогам проведения основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего (далее – ГИА-11) образования в 2024 году на территории Милютинского района
	август 2024 года
	отдел образования Администрации Милютинского района (далее – отдел образования)

	1.1.1
	Подготовка содержательного анализа по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году  в Милютинском районе 

	август - октябрь 2024 года
	отдел образования 


	1.2.
	Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») требований порядков проведения ГИА-9, ГИА-11 в ходе их проведения в 2024 году на территории Милютинского района в соответствии с анализом минобразования РО
	июль – сентябрь  2024 года
	отдел образования 

	1.3.
	Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом результатов и постановкой задач на  районной педагогической конференции,  районных методических объединениях (далее – РМО) учителей-предметников, педагогических совещаниях образовательных организаций (далее – ОО), школьных методических объединений (далее – ШМО) учителей-предметников  
	август 2024 года
	отдел образования, РМО, ОО, ШМО 

	1.3.1.
	Участие в совещании минобразования области с руководителями МОУО, координаторами проведения ГИА муниципального уровня и руководителями ОО по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в целях совершенствования организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году
	сентябрь-октябрь 2024 года
	отдел образования

	1.3.2.
	Проведение по итогам анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА в 2025 году в образовательных организациях Милютинского района
	в течение учебного года
	отдел образования, ОО

	1.3.3.
	Проведение мониторинга выдачи аттестатов с отличием и медалей «За особые успех в учении» I и II степени, в том числе по результатам ЕГЭ
	июнь – июль 2025 года
	отдел образования

	2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	2.1
	Организация работы по повышению качества образовательных результатов и качества подготовки обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
	в течение учебного года
	отдел образования, ОО

	2.1.1.
	Реализация комплекса мер по повышению качества образования в соответствии с Концепцией региональной системы управления качеством образования Ростовской области и муниципальной программой повышения качества образования 
	в течение учебного года
	отдел образования, ОО

	2.1.2.
	Участие в общероссийских исследованиях качества образования
	по запросу Рособрнадзора 
	отдел образования, ОО

	2.1.3.
	Проведение анализа результатов итогового сочинения в выпускных классах, а также выработка мер по повышению качества обучения русскому языку
	май 2025 года
	отдел образования, РМО учителей русского языка

	2.2.
	Участие в курсах повышения квалификации педагогов Ростовской области, включая учителей-предметников, по учебным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 2024 года 
	в течение учебного года
	ОО

	2.2.1.
	Участие в курсах повышения квалификации специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11  с учетом замечаний и нарушений, выявленных по результатам ГИА 2024 года 
	сентябрь-декабрь 2024 года
	ОО

	2.3.
	Использование размещенных на официальном сайте ГБУ ДПО РО ИРО   образовательных продуктов (методических рекомендаций, моделей и сценариев современных уроков, программ элективных и предпрофильных курсов), наиболее значимых в контексте проекта «Современная школа», обеспечивающих успешность сдачи ГИА-9, ГИА-11  
	в течение учебного года
	ОО

	2.4.
	Использование размещенных на официальном сайте ГБУ ДПО РО ИРО методических рекомендаций для системы образования Ростовской области по итогам анализа ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году   
	в течение учебного года
	ОО

	3. Нормативно- правовое и методическое обеспечение ГИА

	3.1
	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году на территории Милютинского района.

	в течение учебного года
	отдел образования, ОО

	3.1.1.
	Актуализация нормативной правовой документации муниципального уровня в соответствии с новыми федеральными и региональными нормативными правовыми актами
	по мере необходимости
	отдел образования, ОО

	3.1.2.
	Подготовка и направление в минобразование области предложений по персональному составу:
- государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) основного общего образования;
- государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) среднего общего образования;
- областной апелляционной комиссии по учебным предметам при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году;
- областных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-9 в 2025 году;
- по местам расположения пунктов проведения ГИА-9 в 2025 году;
- по местам расположения пунктов проведения ГИА-11 в 2024 году;
- по персональному составу работников ППЭ ГИА-9, ГИА- по каждому учебному предмету в ППЭ в 2025 году;
- кандидатов в общественные наблюдатели при проведении ГИА-9, ГИА-11;
	


декабрь 
2025 года 
декабрь 
2025 года
февраль-март 2025 года

март - апрель 2025 года

март - апрель 2025 года
февраль 
2025 года
март – май 2025 года

март – май 2025 года
	отдел образования, ОО 

	3.1.3.
	Подготовка проектов правовых актов отдела образования Администрации Милютинского района:
- о создании комиссии по приемке пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) в 2024 году;
- об утверждении категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9, ГИА-11;
- о создании условий проведения ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной, дополнительный периоды проведения ГИА-9 и  ГИА-11;
- о подготовке программного обеспечения для проведения ЕГЭ по информатике в компьютерной форме в 2025 году на территории Милютинского района;
- об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Милютинского района;

- об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку на территории Милютинского района

	февраль-июнь 2024

февраль – март 2025 года
по мере необходимости
февраль – июнь, август – сентябрь 2025 года
февраль – март 2025 года

ноябрь 2024 года, январь, март 2025 года
январь, февраль, март 2025 года
	отдел образования, ОО

	3.2.
	Оказание методической (консультативной) помощи ОО по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11
	постоянно
	отдел образования 

	4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

	4.1.
	Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Милютинского района
	август  2024 года
	отдел образования 

	4.2.
	Планирование средств муниципального бюджета на обеспечение полномочий Милютинского района по организационному и технологическому обеспечению проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Милютинского района 
	август  - октябрь 2024 года
	отдел образования, МБОУ Милютинская СОШ, МБОУ Первомайская ООШ 

	5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

	5.1.
	Проведение инструктивных совещаний с ОО по вопросам готовности к проведению ГИА в 2025 году
	март-май 2025 года
	отдел образования

	5.2.
	Участие в проведении обучения (на региональном уровне): 
- руководителей ППЭ;
- членов ГЭК;
- экспертов подкомиссий областных предметных комиссий по учебным предметам (ГИА-9)

	январь –май 2025 года
	отдел образования, ОО 

	5.3.
	Проведение подготовки (на муниципальном уровне):
- организаторов проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ;
- технических специалистов;
- общественных наблюдателей
	март – май 2025 года
	отдел образования, ОО 


	5.4.
	Участие в обучающих семинарах для:
- организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ;
- членов областной апелляционной комиссии;
- ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в муниципалитете (далее - муниципальные координаторы) 
	март – май 2025 года
	отдел образования, ОО 

	5.5.
	Организация участия учителей-предметников в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся к итоговому сочинению и проверки итогового сочинения 

	сентябрь – ноябрь
2024 года
	отдел образования, ОО

	5.6.
	Организация участия учителей-предметников в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах
	декабрь 2024 года, январь 2025 года
	отдел образования, ОО

	5.7.
	Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке технологий ЕГЭ 

	в соответствии с расписанием Рособрнадзора
	отдел образования, ОО

	5.8.
	Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, в региональных тренировочных мероприятиях по отработке технологий ЕГЭ
	март-май 2025 года
	отдел образования, ОО

	5.9.
	Участие в вебинарах, онлайн-консультациях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения ГИА-9
	в течение учебного года
	отдел образования, ОО

	6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

	6.1.
	Внесение сведений в  региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС)	

	по плану-графику внесения сведений в РИС в 2024-2025 учебном году
	Отдел образования Администрации Милютинского района, ОО района

	6.2.
	Сбор сведений об участниках:
Нарушивших требования Порядка проведения ГИА-11;
Не явившихся на экзамен по уважительной причине;
досрочно завершивших выполнение экзаменационной работы по объективным причинам;
выпускниках текущего года, желающих повторно сдать ЕГЭ по одному из ранее сданных учебных предметов в дополнительные дни; 
	март – сентябрь 2025 года
	

	6.3.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году из числа:
- выпускников ОО текущего учебного года;
- обучающихся профессиональных образовательных организаций;
- выпускников прошлых лет;
- лиц, не прошедших ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов
	до 1 декабря 2024 года
	отдел образования, ОО

	6.4.
	Формирование состава ответственных лиц в ОО, муниципальных координаторов ГИА-9, ГИА-11
	сентябрь 2024 года
	отдел образования, ОО 

	6.5.
	Формирование состава для включения в ГЭК, областных апелляционных и предметных комиссий (подкомиссий) для проведения ГИА-9 и ГИА-11
	ноябрь 2024 года – апрель 2025 года
	отдел образования, ОО

	6.6.
	Формирование состава работников ППЭ ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ (руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов), медицинских работников 
	февраль, апрель-май, август 2025 года 
	отдел образования, ОО

	6.7.
	Оптимизация сети ППЭ
	октябрь-ноябрь 2024 года
	отдел образования

	6.8.
	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен)
	в сроки, ФГБУ «ФЦТ»
	отдел образования

	6.9.
	Участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, в региональных и федеральных тренировочных мероприятиях
	по отдельному расписанию
	отдел образования

	6.10.
	Создание условий в ППЭ для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
	март – май 2025 года
	отдел образования

	6.10.1.
	Сбор документов участников экзаменов, имеющих право на создание особых условий
	март – май 2025 года
	отдел образования

	6.10.2.
	Мониторинг наличия участников ГИА-9, ГИА-11, нуждающихся в непрерывном неинвазивном мониторинге уровня глюкозы в крови при проведении экзаменов
	март – май 2025 года
	отдел образования

	6.11.
	Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ, областных апелляционной и предметной комиссий (подкомиссий), в установленном порядке
	март, май, август 2025 года
	отдел образования, МБОУ Милютинская СОШ

	6.12.
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основную и дополнительные даты
	декабрь 2024, февраль, апрель 2025 года
	отдел образования, ОО

	6.13.
	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах
	февраль, март, апрель 2025 года
	отдел образования, ОО

	6.14.
	Участие в рабочих совещаниях минобразования области с руководителями МОУО, муниципальными координаторами 
	март-июнь 2025 года
	отдел образования

	6.15.
	Проведение рабочих совещаний с руководителями ОО, заместителями директоров по учебной работе  
	март-июнь 2025 года
	отдел образования, ОО

	6.16.
	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ
	февраль-июнь 2025 года
	отдел образования

	6.17.
	Изучение регламента проведения ГИА-9, ГИА-11 в случае объявления ракетной опасности и/или атаки беспилотных летательных аппаратов
	при необходимости февраль 2025 года
	отдел образования

	6.18.
	Регистрация на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей
	декабрь 2024 года, февраль – сентябрь 2025 года
	отдел образования

	6.18.1.
	Организация работы Донского корпуса общественных наблюдателей 
	февраль-июль 2025 года
	отдел образования, ОО

	6.18.2.
	Обеспечение участия в функционировании Ситуационно-информационного центра Ростовской области для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-11
	февраль-сентябрь 2025 года
	отдел образования, ОО

	6.18.3.
	Организация обучения общественных наблюдателей
	апрель-май 2025 года
	отдел образования

	7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11

	7.1.
	Подготовка, размещение, обновление информации о процедурах проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах 
	постоянно
	отдел образования, ОО

	7.1.1.
	Организация работы с участниками ГИА-9, ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9, ГИА-11 
	октябрь 2024 года – апрель 2025 года
	отдел образования, ОО

	7.1.2.
	 Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

	по графику Рособрнадзора
	отдел образования, ОО

	7.1.3.
	Участие в областном конкурсе «ЕГЭ по вопросам семьи и семейных ценностей»
	ноябрь – декабрь 2024 года
	отдел образования, ОО

	7.1.4.
	Консультирование работников ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 
	постоянно
	отдел образования, ОО

	7.2.
	Обеспечение работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11
	постоянно
	отдел образования, ОО

	7.3.
	Взаимодействие со средствами массовой информации (далее – СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году
	постоянно
	отдел образования

	7.4.
	Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году, размещение соответствующей информации на сайтах отдела образования, ОО

	в течение учебного
года
	отдел образования, ОО

	7.5.
	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 
	в течение учебного
года
	отдел образования, ОО

	7.6.
	Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам
	постоянно
	отдел образования, ОО

	7.6.1.
	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11, учителей-предметников
	постоянно 
	отдел образования

	7.6.2.
	Организация участия в проведении цикла онлайн-консультаций «ЕГЭ – ключ к успеху!»
	март-май 2025 года
	отдел образования, ОО

	8. Контроль организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11

	8.1.
	Контроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с участниками экзаменов и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 
	постоянно
	отдел образования, ОО

	8.1.1.
	Мониторинг официальных сайтов ОО
	ноябрь 2024 – январь 2025 года
	отдел образования

	8.2.
	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, представленных ОО для внесения информации в РИС
	февраль – май 2025 года
	отдел образования

	8.3.
	Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2024 году
	октябрь 2024 года
	отдел образования

	8.4.
	Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации 
	ноябрь 2024 года
	отдел образования

	8.5.
	Мониторинг поступления выпускников 11-х классов 
	сентябрь 2024 года
	отдел образования
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