ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От  19.08.2024 г.   	ст. Милютинская		                           № 209

Об утверждении дорожной карты

подготовки к проведению

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования

в Милютинском районе в 2025 году

В соответствии с приказом минобразования ростовской области от 15.08.2024 №764 «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2025 году», в целях организованной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году на территории Милютинского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Милютинском районе в 2025 году (далее – Дорожная карта) (приложение).

- Заместителю заведующего отделом образования Администрации Милютинского района (Кандакова З.И.), ведущему специалисту отдела образования Администрации Милютинского района (Жукова О.И.), руководителям образовательных организаций, реализующих программы основного общего и среднего общего образования, обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.

- Руководителям образовательных организаций, реализующих программы основного общего и среднего общего образования, разработать и утвердить дорожные карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году.

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования

Администрации Милютинского района                            Е.А.Парфенова

Приложение № 1

к приказу отдела образования

от     __.08.2024 г. №______

Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования

на территории Милютинского района в 2024-2025 учебном году

| № п/п | # Основные направления деятельности |  |  |  | ## Сроки реализации | ## Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1. Анализ проведения ГИА в 2024 году |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | # Подготовка статистико-аналитического отчета по итогам проведения основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего (далее – ГИА-11) образования в 2024 году на территории Милютинского района |  |  |  | ## август 2024 года | ## отдел образования Администрации Милютинского района (далее – отдел образования) |
| 1.1.1 | # Подготовка содержательного анализа по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году в Милютинском районе |  |  |  | ## август - октябрь 2024 года | ## отдел образования |
| 1.2. | # Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») требований порядков проведения ГИА-9, ГИА-11 в ходе их проведения в 2024 году на территории Милютинского района в соответствии с анализом минобразования РО |  |  |  | ## июль – сентябрь 2024 года | ## отдел образования |
| 1.3. | # Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом результатов и постановкой задач на районной педагогической конференции, районных методических объединениях (далее – РМО) учителей-предметников, педагогических совещаниях образовательных организаций (далее – ОО), школьных методических объединений (далее – ШМО) учителей-предметников |  |  |  | ## август 2024 года | ## отдел образования, РМО, ОО, ШМО |
| 1.3.1. | # Участие в совещании минобразования области с руководителями МОУО, координаторами проведения ГИА муниципального уровня и руководителями ОО по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в целях совершенствования организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году |  |  |  | ## сентябрь-октябрь 2024 года | ## отдел образования |
| 1.3.2. | # Проведение по итогам анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА в 2025 году в образовательных организациях Милютинского района |  |  |  | ## в течение учебного года | ## отдел образования, ОО |
| 1.3.3. | # Проведение мониторинга выдачи аттестатов с отличием и медалей «За особые успех в учении» I и II степени, в том числе по результатам ЕГЭ |  |  |  | ## июнь – июль 2025 года | ## отдел образования |
| ## 2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | # Организация работы по повышению качества образовательных результатов и качества подготовки обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  | ## в течение учебного года | ## отдел образования, ОО |
| 2.1.1. | # Реализация комплекса мер по повышению качества образования в соответствии с Концепцией региональной системы управления качеством образования Ростовской области и муниципальной программой повышения качества образования |  |  |  | ## в течение учебного года | ## отдел образования, ОО |
| 2.1.2. | # Участие в общероссийских исследованиях качества образования |  |  |  | ## по запросу Рособрнадзора | ## отдел образования, ОО |
| 2.1.3. | # Проведение анализа результатов итогового сочинения в выпускных классах, а также выработка мер по повышению качества обучения русскому языку |  |  |  | ## май 2025 года | ## отдел образования, РМО учителей русского языка |
| 2.2. | # Участие в курсах повышения квалификации педагогов Ростовской области, включая учителей-предметников, по учебным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 2024 года |  |  |  | ## в течение учебного года | ## ОО |
| 2.2.1. | # Участие в курсах повышения квалификации специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 с учетом замечаний и нарушений, выявленных по результатам ГИА 2024 года |  |  |  | ## сентябрь-декабрь 2024 года | ## ОО |
| 2.3. | # Использование размещенных на официальном сайте ГБУ ДПО РО ИРО образовательных продуктов (методических рекомендаций, моделей и сценариев современных уроков, программ элективных и предпрофильных курсов), наиболее значимых в контексте проекта «Современная школа», обеспечивающих успешность сдачи ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  | ## в течение учебного года | ## ОО |
| 2.4. | # Использование размещенных на официальном сайте ГБУ ДПО РО ИРО методических рекомендаций для системы образования Ростовской области по итогам анализа ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году |  |  |  | ## в течение учебного года | ## ОО |
| 3. Нормативно- правовое и методическое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году на территории Милютинского района. | ## в течение учебного года |  |  |  | ## отдел образования, ОО |
| 3.1.1. | Актуализация нормативной правовой документации муниципального уровня в соответствии с новыми федеральными и региональными нормативными правовыми актами | ## по мере необходимости |  |  |  | ## отдел образования, ОО |
| 3.1.2. | Подготовка и направление в минобразование области предложений по персональному составу: - государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) основного общего образования; - государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) среднего общего образования; - областной апелляционной комиссии по учебным предметам при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году; - областных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-9 в 2025 году; - по местам расположения пунктов проведения ГИА-9 в 2025 году; - по местам расположения пунктов проведения ГИА-11 в 2024 году; - по персональному составу работников ППЭ ГИА-9, ГИА- по каждому учебному предмету в ППЭ в 2025 году; - кандидатов в общественные наблюдатели при проведении ГИА-9, ГИА-11; | декабрь 2025 года декабрь 2025 года февраль-март 2025 года март - апрель 2025 года март - апрель 2025 года февраль 2025 года март – май 2025 года март – май 2025 года |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 3.1.3. | Подготовка проектов правовых актов отдела образования Администрации Милютинского района: - о создании комиссии по приемке пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) в 2024 году; - об утверждении категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9, ГИА-11; - о создании условий проведения ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной, дополнительный периоды проведения ГИА-9 и ГИА-11; - о подготовке программного обеспечения для проведения ЕГЭ по информатике в компьютерной форме в 2025 году на территории Милютинского района; - об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Милютинского района; - об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку на территории Милютинского района | февраль-июнь 2024 февраль – март 2025 года по мере необходимости февраль – июнь, август – сентябрь 2025 года февраль – март 2025 года ноябрь 2024 года, январь, март 2025 года январь, февраль, март 2025 года |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 3.2. | Оказание методической (консультативной) помощи ОО по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | постоянно |  |  |  | отдел образования |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Милютинского района |  |  | август 2024 года |  | отдел образования |
| 4.2. | Планирование средств муниципального бюджета на обеспечение полномочий Милютинского района по организационному и технологическому обеспечению проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Милютинского района |  |  | август - октябрь 2024 года |  | отдел образования, МБОУ Милютинская СОШ, МБОУ Первомайская ООШ |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение инструктивных совещаний с ОО по вопросам готовности к проведению ГИА в 2025 году |  |  | март-май 2025 года |  | отдел образования |
| 5.2. | Участие в проведении обучения (на региональном уровне): - руководителей ППЭ; - членов ГЭК; - экспертов подкомиссий областных предметных комиссий по учебным предметам (ГИА-9) |  |  | январь –май 2025 года |  | отдел образования, ОО |
| 5.3. | Проведение подготовки (на муниципальном уровне): - организаторов проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей |  |  | март – май 2025 года |  | отдел образования, ОО |
| 5.4. | Участие в обучающих семинарах для: - организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ; - членов областной апелляционной комиссии; - ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в муниципалитете (далее - муниципальные координаторы) |  |  | март – май 2025 года |  | отдел образования, ОО |
| 5.5. | Организация участия учителей-предметников в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся к итоговому сочинению и проверки итогового сочинения |  |  | сентябрь – ноябрь 2024 года |  | отдел образования, ОО |
| 5.6. | Организация участия учителей-предметников в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах |  |  | декабрь 2024 года, январь 2025 года |  | отдел образования, ОО |
| 5.7. | Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке технологий ЕГЭ |  |  | в соответствии с расписанием Рособрнадзора |  | отдел образования, ОО |
| 5.8. | Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, в региональных тренировочных мероприятиях по отработке технологий ЕГЭ |  |  | март-май 2025 года |  | отдел образования, ОО |
| 5.9. | Участие в вебинарах, онлайн-консультациях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения ГИА-9 |  |  | в течение учебного года |  | отдел образования, ОО |
| - Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) |  | по плану-графику внесения сведений в РИС в 2024-2025 учебном году |  |  | Отдел образования Администрации Милютинского района, ОО района |
| 6.2. | Сбор сведений об участниках: Нарушивших требования Порядка проведения ГИА-11; Не явившихся на экзамен по уважительной причине; досрочно завершивших выполнение экзаменационной работы по объективным причинам; выпускниках текущего года, желающих повторно сдать ЕГЭ по одному из ранее сданных учебных предметов в дополнительные дни; |  | март – сентябрь 2025 года |  |  |  |
| 6.3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся профессиональных образовательных организаций; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов |  | до 1 декабря 2024 года |  |  | отдел образования, ОО |
| 6.4. | Формирование состава ответственных лиц в ОО, муниципальных координаторов ГИА-9, ГИА-11 |  | сентябрь 2024 года |  |  | отдел образования, ОО |
| 6.5. | Формирование состава для включения в ГЭК, областных апелляционных и предметных комиссий (подкомиссий) для проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  | ноябрь 2024 года – апрель 2025 года |  |  | отдел образования, ОО |
| 6.6. | Формирование состава работников ППЭ ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ (руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов), медицинских работников |  | февраль, апрель-май, август 2025 года |  |  | отдел образования, ОО |
| 6.7. | Оптимизация сети ППЭ |  | октябрь-ноябрь 2024 года |  |  | отдел образования |
| 6.8. | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) |  | в сроки, ФГБУ «ФЦТ» |  |  | отдел образования |
| 6.9. | Участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, в региональных и федеральных тренировочных мероприятиях |  | по отдельному расписанию |  |  | отдел образования |
| 6.10. | Создание условий в ППЭ для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов |  | март – май 2025 года |  |  | отдел образования |
| 6.10.1. | Сбор документов участников экзаменов, имеющих право на создание особых условий |  | март – май 2025 года |  |  | отдел образования |
| 6.10.2. | Мониторинг наличия участников ГИА-9, ГИА-11, нуждающихся в непрерывном неинвазивном мониторинге уровня глюкозы в крови при проведении экзаменов |  | март – май 2025 года |  |  | отдел образования |
| 6.11. | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ, областных апелляционной и предметной комиссий (подкомиссий), в установленном порядке |  | март, май, август 2025 года |  |  | отдел образования, МБОУ Милютинская СОШ |
| 6.12. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основную и дополнительные даты |  | декабрь 2024, февраль, апрель 2025 года |  |  | отдел образования, ОО |
| 6.13. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах |  | февраль, март, апрель 2025 года |  |  | отдел образования, ОО |
| 6.14. | Участие в рабочих совещаниях минобразования области с руководителями МОУО, муниципальными координаторами |  | март-июнь 2025 года |  |  | отдел образования |
| 6.15. | Проведение рабочих совещаний с руководителями ОО, заместителями директоров по учебной работе |  | март-июнь 2025 года |  |  | отдел образования, ОО |
| 6.16. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ |  | февраль-июнь 2025 года |  |  | отдел образования |
| 6.17. | Изучение регламента проведения ГИА-9, ГИА-11 в случае объявления ракетной опасности и/или атаки беспилотных летательных аппаратов |  | при необходимости февраль 2025 года |  |  | отдел образования |
| 6.18. | Регистрация на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей |  | декабрь 2024 года, февраль – сентябрь 2025 года |  |  | отдел образования |
| 6.18.1. | Организация работы Донского корпуса общественных наблюдателей |  | февраль-июль 2025 года |  |  | отдел образования, ОО |
| 6.18.2. | Обеспечение участия в функционировании Ситуационно-информационного центра Ростовской области для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-11 |  | февраль-сентябрь 2025 года |  |  | отдел образования, ОО |
| 6.18.3. | Организация обучения общественных наблюдателей |  | апрель-май 2025 года |  |  | отдел образования |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Подготовка, размещение, обновление информации о процедурах проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах | постоянно |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 7.1.1. | Организация работы с участниками ГИА-9, ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9, ГИА-11 | октябрь 2024 года – апрель 2025 года |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 7.1.2. | Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | по графику Рособрнадзора |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 7.1.3. | Участие в областном конкурсе «ЕГЭ по вопросам семьи и семейных ценностей» | ноябрь – декабрь 2024 года |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 7.1.4. | Консультирование работников ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 7.2. | Обеспечение работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 7.3. | Взаимодействие со средствами массовой информации (далее – СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году | постоянно |  |  |  | отдел образования |
| 7.4. | Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году, размещение соответствующей информации на сайтах отдела образования, ОО | в течение учебного года |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 7.5. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | в течение учебного года |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 7.6. | Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 7.6.1. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11, учителей-предметников | постоянно |  |  |  | отдел образования |
| 7.6.2. | Организация участия в проведении цикла онлайн-консультаций «ЕГЭ – ключ к успеху!» | март-май 2025 года |  |  |  | отдел образования, ОО |
| - Контроль организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Контроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с участниками экзаменов и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | постоянно |  |  |  | отдел образования, ОО |
| 8.1.1. | Мониторинг официальных сайтов ОО | ноябрь 2024 – январь 2025 года |  |  |  | отдел образования |
| 8.2. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, представленных ОО для внесения информации в РИС | февраль – май 2025 года |  |  |  | отдел образования |
| 8.3. | Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2024 году | октябрь 2024 года |  |  |  | отдел образования |
| 8.4. | Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации | ноябрь 2024 года |  |  |  | отдел образования |
| 8.5. | Мониторинг поступления выпускников 11-х классов | сентябрь 2024 года |  |  |  | отдел образования |